## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市城镇供水设施运行监管
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务局（机关）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成城镇供水厂、农村配水厂/泵站巡查和评估。 |  |  | 完成城镇供水厂、农村配水厂/泵站巡查和评估。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 44.7 | 44.7 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 60 | 44.7 | 44.7 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城镇供水厂巡检数量 | 36座 | 31座 | 5 | 4.3 | 农村饮水提质增效工程实施后，宁河区5座地下水厂停止运行。
|  |  | 农村配水厂/泵站巡检数量 | 117座 | 117座 | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 出具巡检报告 | 内容真实全面具体 | 出具3份巡检评估报告，内容真实全面 | 15 | 15
……
|  | 时效指标 | 及时完成巡检任务 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | <=120万 | 44.7 | 10 | 9 | 财政投资评审审核项目经费为44.8万元，中标金额为44.7万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为供水行业强监管提供依据 | 数据真实准确 | 数据真实准确 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级部门满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 98.3