## 兰泉河
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 兰泉河右堤堤顶治理工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、兰泉河现有右堤堤顶修筑宽4米的混凝土道路19.325公里。 2、符合工程质量规范要求。 |  |  | 1、2021年兰泉河现有右堤堤顶修筑宽4米的混凝土道路15.65公里。因冬季无法施工，自2021年12月底至2022年3月底停工，故截至2022年2月底，完成堤防治理长度仍为15.65公里。2022年4月工程已开工建设，力保汛前完工。 2、符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 404 | 404 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 404 | 404 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 堤防治理长度 | 19.325 | 15.65 | 10 | 8.1 | 因冬季无法施工，自2021年12月底至2022年3月底停工，故截至2022年2月底，完成堤防治理长度仍为15.65公里。2022年4月已开工建设，力保汛前完工。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成投资 | 404万元 | 404万元 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 进一步增强堤身稳定性，满足沿线出行便利 | 工程建成后，兰泉河右堤别山镇小平安至下仓镇永安庄段满足20年一遇设计防洪标准。 | 工程建设中，待建成后兰泉河右堤别山镇小平安至下仓镇永安庄段满足20年一遇设计防洪标准。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 工程建成后，可满足河道防洪抢险和沿线村民出行便利。保证兰泉河右堤防洪安全。 | 工程建设中，待建成后满足河道防洪抢险和沿线村民出行便利。保证兰泉河右堤防洪安全。 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.1