## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 海河中心2021年应急抢险
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市海河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证二道闸水文气象场的正常运行，满足海河水位的日常观测需求，对二道闸闸门进行定期维修维护，保证水利设施正常运行，确保汛期安全。深入了解二道闸水利设施的现状，为日后维修养护提供依据，对海河左右堤废弃渡口进行封堵复堤，保证海河行洪排涝安全，保障人民生命财产的安全。对水泵进行大修，保证主汛期水泵能够正常运行，保持外环河长期的水循环。 |  |  | 完成了二道闸水文设施的维修，保证了二道闸水文气象场的正常运行，完成了二道闸4面主闸门的防腐，保证了水利设施正常运行。完成了二道闸金属结构和交通桥的安全检测，深入了解二道闸水利设施的现状，为日后维修养护提供了依据，完成了海河左右堤3处废弃渡口的封堵复堤，保证了海河行洪排涝安全。完成了外环河新开河左右堤泵站及子牙河右堤泵站3台水泵的大修，保证主汛期水泵能够正常运行，保持外环河长期的水循环。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 123 | 123 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 123 | 123 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置雨量、蒸发自动监测设备 | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 增设高程基准点（二等水准点） | 2座 | 2座 | 1 | 1
|  |  | 制作测量浮漂 | 2000个 | 2000个 | 1 | 1
|  |  | 水尺更新 | 7根 | 7根 | 1 | 1
|  |  | 二道闸主闸门防腐 | 4面 | 4面 | 4 | 4
|  |  | 二道闸金属结构安全检测 | 1座 | 1座 | 2 | 2
|  |  | 二道闸交通桥安全检测 | 1座 | 1座 | 2 | 2
|  |  | 土方回填 | 375m3 | 375m3 | 1 | 1
|  |  | 新建浆砌石护砌及齿脚 | 209m3 | 209m3 | 2 | 2
|  |  | C30混凝土路面（200mm厚） | 220m2 | 220m2 | 2 | 2
|  |  | 水泵大修 | 3台 | 3台 | 2 | 2
|  |  | 电机大修 | 2台 | 2台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 按照设计要求实施海河中心2021年应急抢险项目 | 施工质量达到合格标准 | 施工质量达到合格标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出控制在批复概算内 | ≤123 | 123 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 满足海河水位、排水量、降雨量等的日常观测需求。 | 保障海河行洪安全。 | 保障了海河行洪安全。 | 5 | 5
|  |  | 减少工程设施设备大额维修资金的投入 | 设施设备的使用年限得以保障 | 设施设备的使用年限得以保障 | 5 | 5
|  |  | 减少工程抢险资金的投入 | 恢复堤防设计标准高度，防止汛期洪水漫溢，有效减少工程抢险资金投入。 | 恢复堤防设计标准高度，防止汛期洪水漫溢，有效减少工程抢险资金投入。 | 5 | 5
|  |  | 保证维修养护项目投入更加精准有针对性 | 设施设备的使用年限得以保障 | 设施设备的使用年限得以保障 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 水利设施安全保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | 80%以上 | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100