## 蓟运河宁河西关段防汛抢险
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 蓟运河宁河西关段防汛抢险
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市北三河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成维修加固、工程建设质量合格，进行完工验收。 |  |  | 对7处堤防开裂处迎水侧堤坡水下部分进行沙袋抛填，长度180m，坡比1:2.0，采用防汛专用帆布沙袋，尺寸为50cm×80cm。为减轻荷载，拆除原有编织袋土子埝600m。工程建设质量合格，完工验收合格。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 80 | 80 | 80 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对7处堤防开裂处迎水侧堤坡水下部分进行沙袋抛填长度 | 180m | 180m | 10 | 10
|  | 质量指标 | 单位工程质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年2月28日前 | 2021年2月28日前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 固定资产不降低 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 水利设施安全保障 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 水资源合理利用 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 运管人员安全运行满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100