## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 津滨水厂二期土建工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津水务集团有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成津滨水厂二期土建工程建设，新建25万立方米/日 水厂一座，满足供水水质指标，满足向周边区域供水的需要，实现提高供水能力的效果（建成后） 。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1.项目按计划组织实施，开展25万m3/d水厂建设。水厂建成后，将满足供水水质指标，满足向周边区域供水的需要，实现提高供水能力的效果。 2.在建项目施工质量符合相关要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 10000 | 8059 | 10 | 8 | 81% | 受疫情影响，项目进展较计划滞后，影响工程款支付；通过定期召开工程例会，督促施工单位加快工程进度，按期完成工程施工。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 10000 | 8059 | — | — | 81%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 新征地112500平方米 | 新征地112500平方米 | 10 | 10
|  |  | 建设数量（建成后） | 新建25万立方米/日 水厂一座 | 正在建设25万m3/d水厂 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 在建项目施工质量符合相关要求 | 5 | 5
|  |  | 出厂水浊度≤0.3NTU（建成后） | 年合格率100% | 建成后出厂水浊度年合格率可达到100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完工率（建成后） | 100% | 建设过程中 | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 90% | 建设过程中 | 5 | 4 | 受疫情影响，项目进展较计划滞后，影响工程款支付；通过定期召开工程例会，督促施工单位加快工程进度，按期完成工程施工。
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤2.34万元/平米 | 建设过程中 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 实际供水量（建成后） | 不低于设计供水能力的50% | 建设过程中 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提高产水能力（建成后） | 25万立方米/日 | 建设过程中 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 供水服务对象满意度（建成后） | ≥95% | 建设过程中 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97