## 静海引江
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市南水北调中线静海引江供水工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.本工程从王庆坨引水箱涵取水通过新建静海供水泵站加压后利用新建输水管道将引江中线水输送直静海区，全长48.6公里，管线设计流量2.5立方米/秒，泵站设计流量2.5立方米/秒。项目完工后将增加静海地区原水供应，保障静海区供水安全，同时推进静海水源转换，实现地下水超采综合治理目标。2021年计划完成管线16.3公里。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年完成管线1公里；截至2022年2月底，受疫情影响完成管线1公里。 2.符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 18485 | 3436 | 10 | 1.9 | 18.6% | 全年预算数18485万元中的15000万元按照市财政局发债要求于2022年6月底前支付完成。截至2022年2月底，已完成预算执行率35%。
|  | 其中：中央补助 |  | 3485 | 3436 | 2 | 1.9 | 98.6%
|  | 市级资金 |  | 15000 | 0 | 8 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成管线长度 | 16.3公里 | 1公里 | 3 | 0.2 | 因征迁和疫情影响工程进度，截至2022年2月底，完成管线1公里。
|  |  | 修筑进场路、基坑降水 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程进度达标 | 100% | 6.1% | 5 | 0.4 | 因征迁和疫情影响工程进度，随着征迁推进，按期完成计划。
|  |  | 工程按计划开工率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 完成投资 | 18485万元 | 4600万元 | 5 | 1.2 | 因征迁和疫情影响工程进度，截至2022年2月底，完成投资4620万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 工程建成后,可增加静海地区原水供应，保障静海区供水安全，同时推进静海水源转换，实现地下水超采综合治理目标。 | 工程建成后，静海区原水供应比工程实施前有效改善，供水管线设计流量约2.5立方米/秒。 | 工程建设中。工程建成后，静海区原水供应比工程实施前有效改善，供水管线设计流量约2.5立方米/秒。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 收益群众基本满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 80.7