## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中心城区二级河道水环境维护（水利建设基金基数）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市排水管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对中心城区津河、卫津河等15条二级河道进行河道水环境治理及水生态设施维护，主要包括：对二级河道进行河道水面、堤岸保洁；对二级河道主要节点周边所涉及的重点河道段，进行水生态治理及维护，布设强化耦合生物膜、生态浮岛浮床、曝气喷泉、生态护坡、宾格网、人工湿地等水生态设施并进行日常维护；对重点河段应急投放或喷洒生物制剂。 确保张贵庄河等4条河道水体水质达到不黑不臭的规定，津河等9条半河道（复兴河为部分）非汛期达到V类水质标准，复兴河（部分）及长泰河非汛期水体主要指标达到IV类水质标准。 |  |  | 《2021年天津市中心城区二级河道水环境治理及水生态设施维护项目》预算投资1904万元。完成全年的总体目标，共完成津河等15条河道水面、堤岸保洁，总长度126.153公里，共打捞河道垃圾约14711.9㎥,水草约2610.9㎥，达到保持河道水面整洁的标准。完成张贵庄河等4条河道水体水质达到不黑不臭的规定；完成卫津河一体化设备运行维护，提升卫津河水环境质量；完成津河等15条河道水生态设施治理、设施维护及水质应急治理，更换浮床、浮岛框架材料4904㎡，购买水生植物24860㎡，维修安装曝气喷泉33套，铺设电缆7898m。重点河道段抑制了蓝藻暴发、消除了水华现象，水体水质达到《城市黑臭水体整治工作指南》中不黑不臭的目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1650 | 1650 | 1650 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1650 | 1650 | 1650 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理河道数量 | 15条 | 15条 | 5 | 5
|  |  | 河道长度 | 126.153公里 | 126.153公里 | 5 | 5
|  |  | 水面面积 | 428.2万平米 | 428.2万平米 | 5 | 5
|  |  | 堤岸面积 | 53.7万平米 | 53.7万平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 河道保洁考核分数 | ≥90分 | 95分 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前期准备阶段 | 2021年1月-3月 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2021年4月-5月 |  | 5 | 5
|  |  | 实施、维护阶段 | 2021年5月-12月 |  | 5 | 4 | 《2021年天津市中心城区二级河道水环境治理及水生态设施维护项目》4月批复，5月底完成招投标工作，6月10日，完成与各中标单位的合同签订工作。
|  |  | 验收时间 | 2021-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出价格 | 1650万 | 项目支出是否控制在批复概算内 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升河道周边居民生活环境、生活质量 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 1.汛期降雨时，部分地面垃圾通过雨水管道进入河道，造成河道水面漂浮物增多；部分地区的混合雨污水、特别是初期雨水直接进入河道，造成水体的污染，河道水质受到影响。 措施：加大雨后河道保洁力度，加大水体循环并增加曝气时长，建议各行政区加快实施辖区内合流、雨污水混接改造，初期雨水治理改造； 2.河底淤泥是河道水体污染的重要内源。近年由于资金不足且河道淤泥处置没有出路，造成河道一直没进行清淤工作。建议加大推动市政污泥厂建设，实现河道常态化清淤工作。
|  | 生态效益指标 | 张贵庄河等4条河道水质 | 不黑不臭 | 不黑不臭 | 5 | 5
|  |  | 津河等9条河道及复兴河（部分） | 非汛期达到Ⅴ类水质 | 非汛期达到Ⅴ类水质 | 5 | 5
|  |  | 复兴河（部分）及长泰河 | 非汛期水体主要指标达到Ⅳ类水质 | 非汛期水体主要指标达到Ⅳ类水质 | 5 | 5
|  |  | 河道蓝藻 | 不出现大面积水华现象 | 未出现大面积水华 现象 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 长期实施 | 长期实施 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98