## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市引滦工程黎河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：标准监测站房及辅助设施运行维护1座 目标2：站房内水质分析仪器维护维修11台 目标3：水质监测年数据获取不少于190组 |  |  | 1、自动站有效数据获取率≥90% 。 2、各项指标周核查和月比对合格率达到100%。 3.异常情况处理率达到100%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27 | 27 | 26.75 | 10 | 9.9 | 99.07% | 招标结余0.25万元，结余资金已于2022年2月上缴市财政
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 27 | 27 | 26.75 | — | — | 99.07%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 分析仪器维护数量 | 7台 | 7台 | 10 | 10
|  |  | 标准监测站房及辅助设施 | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  |  | 水质监测年数据 | ≥190组 | ≥190组 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 是否按时维护 | 是 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运维支出 | 完成项目是否控制在批复概算内 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 供水工程安全 | 供水安全保障 | 保障供水安全 | 10 | 10
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 运行管理部门满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9