## 2021年应急
附件4
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 永定河中心2021年应急抢险
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成金钟河泵站水泵5#6#机组应急抢修工作。 目标2：金钟河泵站水泵机组全年运行稳定。 目标3：对永定新河防潮闸机架桥及排架柱混凝土裂缝修补、局部保护层脱落处进行修补、对闸墩上脱落的对拉螺栓孔进行封堵； 目标4：宁车沽闸闸墩下游侧混凝土裂缝修补，表面锈蚀处及局部破损脱落处进行维修。 目标5：对涵管底高程在设计洪水以下的20处进行封堵。 目标6：保证堤防安全。 目标7：完成金钟河闸安全鉴定工作。 目标8：完成永定新河防潮闸安全鉴定工作。 目标9：安全鉴定报告通过专家验收。 |  |  | 目标1：已完成金钟河泵站水泵5#6#机组应急抢修工作。 目标2：保证金钟河泵站水泵机组全年运行稳定。 目标3：已对永定新河防潮闸机架桥及排架柱混凝土裂缝修补、局部保护层脱落处进行修补、对闸墩上脱落的对拉螺栓孔进行封堵； 目标4：已对宁车沽闸闸墩下游侧混凝土裂缝修补，表面锈蚀处及局部破损脱落处进行维修。 目标5：已对涵管底高程在设计洪水以下的20处进行封堵。 目标6：已保证堤防安全，安全度汛。 目标7：已完成金钟河闸安全鉴定工作。 目标8：已完成永定新河防潮闸安全鉴定工作。 目标9：两闸安全鉴定报告通过专家验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 270.5 | 269.41 | 10 | 9.9 | 99%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 270.5 | 269.41 | 10 | 9.9 | 99%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 机组解体大修 | 2台 | 2台 | 3 | 3
|  |  | 永定新河防潮闸对拉螺栓孔封堵 | 14477个 | 14477个 | 3 | 3
|  |  | 永定新河防潮闸混凝土保护层修复 | 4552㎡ | 4552㎡ | 3 | 3
|  |  | 永定新河防潮闸防碳化处理 | 16782㎡ | 16782㎡ | 3 | 3
|  |  | 宁车沽闸混凝土保护层修复 | 6942㎡ | 6942㎡ | 3 | 3
|  |  | 无节制涵管封堵 | 20处 | 20处 | 3 | 3
|  |  | 完成水闸安全鉴定 | 2座 | 2座 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 机组 | 满足运行要求，运行检查无问题 | 满足运行要求，运行检查无问题 | 3 | 3
|  |  | 工程验收质量 | 合格 | 合格 | 3 | 3
|  |  | 安全鉴定报告质量 | 安全鉴定报告通过专家组验收 | 安全鉴定报告通过专家组验收 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成时间 | 按批复时间完成 | 于2022年完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤270.5万元 | 269.41万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 水泵机组设备完好率 | ≥90% | 全年机组设备完好率≥90% | 3 | 3
|  |  | 修复工程建筑物，保证安全运行 | 是 | 修复工程建筑物，项目完成后设备运行正常 | 3 | 3
|  |  | 消除堤防工程隐患 | 是 | 项目完成后堤防安全稳定，保证度汛安全 | 3 | 3
|  |  | 保证堤防运行安全 | 是 | 项目完成后设备运行正常 | 3 | 3
|  |  | 保障水利工程运行安全 | 工程运行安全稳定 | 项目完成后设备运行正常工程运行安全稳定 | 3 | 3
|  |  | 满足水闸工程运行督查相关要求 | 满足 | 能满足水闸工程运行督查相关要求 | 3 | 3
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 水泵机组运行安全 | 保证水泵机组运行安全 | 4 | 4
|  |  | 项目延续性 | 是 | 保证项目延续性 | 4 | 4
|  |  | 项目延续性 | 根据鉴定报告内容，完善闸站设施设备 | 根据鉴定报告内容，后续完善闸站设施设备 | 4 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 运行人员满意度 | ≥90% | 保证闸站正常运行，运管人员满意度≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9