## 设备更新
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年泵站老旧机电设备更新改造及防汛监控监测设备维修改造
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市排水管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：更新13台套，其中更新水泵7台套，更新安装刮篦机6台套； 目标2：泵站监测设备、泵站远程控制设备、河道液位监测设备、积水视频监控设备、自动雨量采集设备等5个子系统防汛监测设备的维修改造。 |  |  | 实际完成：1、更新13台套，其中更新水泵7台套，更新安装刮篦机6台套；2、泵站监测设备、泵站远程控制设备、河道液位监测设备、积水视频监控设备、自动雨量采集设备等5个子系统防汛监测设备的维修改造。该项目2021年6月底之前全部完成，总投资564万元已全部支付完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 564 | 564 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 564 | 564 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新水泵 | 7台套 | 7台套 | 7 | 7
|  |  | 更新安装刮篦机 | 6台套 | 6台套 | 7 | 7
|  |  | 维修改造监测子系统 | 5个 | 5个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 维修改造合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 更新设备完成时间 | 2021年6月30日之前完成 | 按期完成 | 5 | 5
|  |  | 维修改造完成时间 | 2021年6月30日之前完成 | 按期完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 2021年泵站老旧设备更新改造项目支出 | ≤348万元 | 348万元 | 5 | 5
|  |  | 防汛监控、监测设备维修改造项目支出 | ≤216万元 | 216万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 市区排水能力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15
|  |  | 防汛监控、监测设施能力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100