## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中心城区一级河道及外环河水环境维护（水利建设基金基数）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市海河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在河道水循环、补水和控源截污的基础上提出以下目标： 目标1：河道保洁范围内，水面、堤岸垃圾及时清理、清运，保洁范围内无垃圾杂物；堤防杂草定期剪割，保证美观整齐。 目标2：及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物，维护河道水环境。 目标3：在蓝藻暴发时期，采取曝气、撒药剂等措施适时处置。 |  |  | 1、全年完成海河、新开河、子牙河、北运河、外环河共计5条河道日常保洁任务，共出动保洁人员约5.3万人次，打捞船只6000余船次，清理堤岸及水面垃圾约1.9万方。 2、在水生植物暴发时期，及时打捞腐烂水生植物，维护河道水环境，共打捞各类水生植物约4.8万方。 3、在蓝藻聚集严重区域采取曝气扰动、喷洒药剂进行治理。购置锁磷剂、蓝藻分解素、除藻剂等药剂27.7吨；出动专业曝气船、改装曝气船各20台班曝气扰动；在外环河蓝藻聚集严重点位布设曝气机47台，增加水体扰动，有效控制了蓝藻生长态势；在外环河东丽段小王庄闸架设临时泵，加大水体循环，改善蓝藻聚集情况。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1350 | 1349.91 | 1349.91 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1350 | 1349.91 | 1349.91 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 环境维护河道长度 | 112公里 | 112公里 | 8 | 8
|  |  | 堤岸保洁面积 | 203.75万平方米 | 203.75万平方米 | 6 | 6
|  |  | 水面保洁面积 | 650.75万平方米 | 650.75万平方米 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 水环境维护考核分数 | ≥80分 | 根据海河中心日常监管考核成绩，全年各河道平均分92.5分 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 依合同规定按期完成 | 依合同规定，2021年12月31日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出是否控制在批复概算内 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 改善水环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 9.5 | 汛期降雨后，随口门排水进入河道垃圾增多，需进一步加大保洁力度，减少垃圾停留时间。
|  |  | 蓝藻暴发情况得到控制 | 海河、外环河全年平均藻密度在1亿个/L以下 | 海河、外环河2021年全年平均藻密度为2754万个/L | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 长期实施 | 长期实施 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | 信访回复满意率≥90% | 2021年水环境维护类信访回复满意率100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5