## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水务管理业务费（河长制中心）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市河长制事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成全年督导检查，考核检查。 |  |  | 基本完成督导考核，监督检查。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 31.48 | 31.48 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 31.48 | 31.48 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：每月对市内6区进行暗查暗访及问题整改复核检查。 | 是 | 是 | 10 | 8 | 疫情导致对外检查减少，适当在非管控期间增加检查。
|  |  | 指标2：每月对环外10区进行暗查暗访及问题整改复核检查。 | 是 | 是 | 10 | 8 | 疫情导致对外检查减少，适当在非管控期间增加检查。
|  |  | 指标3：每年1次督导检查 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：按照河长制暗查暗访制度要求开展检查。 | 是 | 是 | 10 | 8 | 疫情导致对外检查减少，适当在非管控期间保证质量检查。
|  |  | 指标2：按照河长制督察督办制度要求开展检查。 | 是 | 是 | 10 | 8 | 疫情导致对外检查减少，适当在非管控期间保证质量检查。
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成暗查暗访工作计划。 | 是 | 是 | 10 | 8 | 由于疫情未能按时完成，在今年非管控期间保证完成率。
|  |  | 指标2：按时完成督察督办工作计划。 | 是 | 是 | 10 | 8 | 由于疫情未能按时完成，在今年非管控期间保证完成率。
|  | 成本指标 | 指标1：项目支出是否控制在批复概算内。 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：推动各区深入落实河（湖）长制工作。 | 是 | 是 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 88