## 青龙湾自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 青龙湾减河治理工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津水务投资集团 有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 河道疏浚扩挖19.025km，堤防加高加固39.83km（左堤20.481km，右堤19.349km），8座穿堤建筑物的维修加固、拆除重建以及堤顶路面硬化全部建设任务。资金用于项目尾款。 |  |  | 已按年度预期目标完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 600 | 600 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（水闸工程） | 8座 | 8座 | 5 | 5
|  |  | 公益性水利设施维修养护（堤防工程） | 39.83km | 39.83km | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成投资 | 600万元 | 600万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 社会支出节约率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 防洪标提高到50年一遇，可保障青龙湾减河两岸安全及河道周围生态环境 | 防洪标提高到50年一遇，可保障青龙湾减河两岸安全及河道周围生态环境 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | ≧80% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100