## 浩达
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 浩达与金苑小区衔接市政污水管道改造
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市排水管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为解决浩达一期、二期及金苑小区旱季污水排放不畅，雨季污水外溢问题，保证市民生活安全。 |  |  | 该项目开竣工时间为2021年3月8日至2021年4月15日，完成主要工程量：铺设管道1381米，砌筑检查井54座。该项目已竣工，并验收合格。项目批复资金315.4万元，年初预算批复300万元，已全部支付完成（欠款部分2022年投资）。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 300 | 300 | 300 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 铺设排水管道 | 1381米 | 1381米 | 10 | 10
|  |  | 砌筑检查井 | 54座 | 54座 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年2月-6月 | 2021年4月15日竣工 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出成本 | ≤300万元 | 300万元 | 10 | 10 | 欠款部分2022年投资
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 解决污水跑冒问题 | 保障小区居民日常排水 | 有效保障 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100