## 小修
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市区排水设施日常运行维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市排水管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对排水设施进行日常维修维护，使其达到良好的工作运转状态，保证市区雨、污水及时排除，保障人民正常生产生活。 |  |  | 实际完成：运行耗电费泵站座数260座，疏通排水管道501公里，泵站设备检修维护140台，代养管泵站2座，泵站天车维护验证55座，污泥运输处置4021吨。支付日常养护维修费2550万元，支付泵站运行耗电费3500万元，共计6050万元。该项目的实施后有效保证了中心城区排水设施正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6050 | 6050 | 6050 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 6050 | 6050 | 6050 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 代养管泵站 | 2座 | 2座 | 2 | 2
|  |  | 预计运行耗电费泵站座数 | 260座 | 260座 | 5 | 5
|  |  | 疏通排水管道 | 500公里 | 501公里 | 5 | 5
|  |  | 防汛设备检修维护 | 140台套 | 140台套 | 4 | 4
|  |  | 泵站天车维护验证 | 36座 | 55座 | 2 | 2
|  |  | 污泥处置运输 | 4000吨 | 4021吨 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 按计划如期完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 排水设施日常养护项目支出 | 2550万元 | 2550万元 | 10 | 9 | 严格履行招投标和政府采购程序，依法依规选择建设养护单位，自2022年起排水设施日常养护项目全部履行招投标和政府采购程序，依法依规确立养护单位。
|  |  | 泵站运行耗电费项目支出 | 3500万元 | 3500万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 市区防汛排水能力 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 9 | 今后会加强养护作业队伍技术操作规程的培训和教育，强化养护疏通、掏挖过程中的安全意识、环保意识,有效保障市区防汛的排水能力。
|  | 生态效益指标 | 避免河道水质污染 | 有效改善水环境 | 有效改善水环境 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 长期实施 | 长期实施 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | 94% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98