## 评审项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市地下水环境监测井调查评估及决策支持平台项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在资料收集和整理、现场调查与测试的基础上，采用无人机摄影测量、现场核查、测井、水文地质试验、工程测量等手段，查明监测井的水位、井深、井结构、井管材料、监测功能状况，根据建立的监测井清单、现场调查及样品测试结果，对监测井进行评估，判定是否需要修复或报废；根据监测结果，初步评估地下水环境状况；建立监测井数据库，完成监测井数据录入系统，形成空间数据库调查数据表，完成决策支持平台建设，实现信息的全局共享和动态管理，对后期地下水环境监测井的建设予以规范。 |  |  | 在资料收集和整理、现场调查与测试的基础上，采用无人机摄影测量、现场核查、测井、水文地质试验、工程测量等手段，查明监测井的水位、井深、井结构、井管材料、监测功能状况，根据建立的监测井清单、现场调查及样品测试结果，对监测井进行评估，判定是否需要修复或报废；根据监测结果，初步评估地下水环境状况；建立监测井数据库，完成监测井数据录入系统，形成空间数据库调查数据表，完成决策支持平台建设，实现信息的全局共享和动态管理，对后期地下水环境监测井的建设予以规范。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1188.4 | 1188.4 | 1188.37 |  | 10 | 9.9997 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 1188.4 | 1188.4 | 1188.37 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 地下水环境决策支持平台、《天津市地下水环境监测井调查评估及决策支持平台建设报告》 | 1套、1份 | 1套、1份 |  | 12.5 | 12.5 | ——
|  | 质量指标 | 报告合格率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年完成 | 2021年完成 |  | 12.5 | 12.5 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算 | 1188.4万元 | 1188.37万元 |  | 12.5 | 12.5 | ——
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 水环境改善 | 持续改善 | 通过建立地下水环境决策支持平台，规范了后期地下水环境监测井的建设。 |  | 30 | 30 | ——
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象 满意度 | 满意 | 满足服务对象需求，服务对象满意 |  | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9997
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩丽 |  | 副处长 |  |  | 天津市生态环境局土壤处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日