## 评审项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市重点行业企业用地补充调查及关闭搬迁企业污染地块初步采样调查项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成新增1300家重点行业企业地块信息资料收集、风险筛查及纠偏工作，完成50家关闭搬迁企业污染地块初步采样调查工作。 |  |  | 完成新增1465家重点行业企业地块信息资料收集、风险筛查及纠偏工作，完成48家关闭搬迁企业污染地块初步采样调查工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 299.6 | 299.6 | 269.6 |  | 10 | 8.9987 | 89.99% | 1.存在招标结余资金。2.根据国家采样调查要求及动态调整，存在2家借力地块未实际开展采样工作，因此该部分资金未拨付给中标单位，已由财政收回。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 299.6 | 299.6 | 269.6 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 1300家企业信息采集、50家地块初步采样 | 1300家，50块 | 1465家，48块 |  | 12.5 | 12.5 | 1.信息采集过程中，根据国家增补清单，结合实际情况，在原1300家的基础上增加165家信息采集。2.根据国家采样调查要求及动态调整，存在2家借力地块，未实际开展采样工作，已针对该部分内容签订补充协议，并退回相应资金。
|  | 质量指标 | 准确率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | ——
|  | 时效指标 | 及时率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | ——
|  | 成本指标 | 项目支出 | 299.6 | 269.6 |  | 12.5 | 12.5 | 根据国家采样调查要求及动态调整，存在2家借力地块，未实际开展采样工作，已针对该部分内容签订补充协议，并退回相应资金。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 报告提交及时率 | 100% | 100% |  | 7.5 | 7.5 | ——
|  | 社会效益指标 | 保证环境质量 | 掌握企业用地土壤污染状况 | 初步查清了企业用地环境风险，掌握了企业用地土壤污染状况。 |  | 7.5 | 7.5 | ——
|  | 生态效益指标 | 提高土壤调查质量管理水平 | 有效提高 | 初步划分地块风险等级，为精准监管企业奠定基础。 |  | 7.5 | 7.5 | ——
|  | 可持续影响指标 | 重点行业企业用地调查报告 | 1份 | 1份 |  | 7.5 | 7.5 | ——
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务意识 | 有效提高 | 满足服务对象需求，有效了提高服务意识 |  | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9987
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩丽 |  | 副处长 |  |  | 天津市生态环境局土壤处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日