## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年天津市环境执法能力建设三期（硬件）
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境保护综合行政执法总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 落实环境保护法律法规和政策，维护群众环境利益，建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度，加强环境保护基层管理力量 |  |  | 已完成150套移动执法套装的购置；已完成100个自动监测站房视频监控设备的安装建设工作，并通过视频监控对其进行非现场监管。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 280 | 280 | 273.2 |  | 10 | 9.8 | 97.57% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | - |  | — | — | -
|  | 市级资金 | 280 | 280 | 273.2 |  | — | — | 97.57%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | - |  | — | — | -
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 执法套装 | 150套 | 已完成150套移动执法套装的购置 |  | 10 | 10
|  |  | 视频监控点位 | 100个 | 已完成100个自动监测站房视频监控设备的安装建设工作，并通过视频监控对其进行非现场监管 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 与国家标准要求一致 | 符合 | 移动执法套装已投入使用，100个自动监测点位已用于执法工作 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年内完成 | 2021年 | 2021年9月份完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 在预算内完成该项目 | 280万元 | 273.2万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 维护群众合法环境利益 | 有效维护 | 有效减少企业对监测数据造假情况 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目总体工作完成情况 | 满意 | 充分运用科技手段增强执法能力 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱长建 |  | 科员 |  |  | 天津市生态环境保护综合行政执法总队，办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日