## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度中央财政生态环保专项资金项目监督检查、绩效评估及2019年度环保专项资金项目专项审核
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对天津市环保专项资金支持的各类项目开展专项审核报告，提高环保专项资金及项目的管理水平，为财政投入充分发挥效益提供保障。 |  |  | 完成2020年度监督检查、绩效评估和专项审核工作，共对中央大气、水、土壤、农村、海岛及海域5类中央资金开展了绩效评估，共计对148个项目开展了专项审核。通过项目实施，提高环保专项资金及项目的管理水平，为财政投入充分发挥效益提供保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 260 | 260 | 251.6 |  | 10 | 9.6769 | 96.77% | 项目存在招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 260 | 260 | 251.6 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 中央环保专项资金绩效评估 | 5个专项 | 对中央大气、水、土壤、农村、海岛及海域5类中央资金开展了绩效评估 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 评估报告 | 合格 | 各类绩效评估报名均合格，并已报送生态环境部 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按合同期限完成 | 1年内 | 已按合同期限于1年内完成项目工作 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 委托业务费 | 260万元 | 251.6万元 |  | 5 | 4 | 项目存在招标结余
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 项目单位使用专项资金规范化程度 | 有效发挥专项资金对生态环境质量改善的促进 | 通过开展监督检查、绩效评估和专项审核工作，各项目单位对专项资金使用不断规范，有效发挥了财政资金的引导带动作用，促进了生态环境质量提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6769
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 毛树声 |  | 副处长 |  |  | 天津市生态环境局财务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日