## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度天津市永久性保护生态区域监管考核与生态保护红线生态状况调查评估项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展生态保护红线生态状况调查，摸清生态保护红线区域内人类活动本底情况，对2018-2020年生态保护红线内用地变化区域进行监督核查和评估，为2020年度自然保护地“绿盾”监督检查专项行动提供技术支撑，提出生态保护与修复的对策建议。 |  |  | 已按要求完成本项目所有工作，开展了生态保护红线生态状况调查，摸清生态保护红线区域内680处人类活动本底情况，对2018-2020年生态保护红线内用地变化区域进行监督核查和评估，识别图斑138处，完成2020年度自然保护地“绿盾”监督检查专项行动及疑似问题现场核查，并提出生态保护与修复的对策建议。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 审查意见数目 | 200 | 此项指标为整体项目在2020年度部分工作 |  | 5 | 0 | 项目分为两包其中一包已于2020年完成，本预算额为42.7万元项目转至2021年执行
|  |  | 2020年度生态保护红线评估监管技术报告 | 一本 | 一本 |  | 10 | 10
|  |  | 2020年度生态保护红线评估监管图集 | 一册 | 一册 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目成果总体符合管理部门要求 | 项目成果总体符合管理部门要求 | 项目完成了生态保护红线区域生态状况遥感调查评估等全部工作，总体符合管理部门要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 在2020年12月31日前完成 | 在2020年12月31日前完成 | 在2021年4月30日完成 |  | 10 | 9 | 因天津市监督检查考核统一安排，永久性保护生态区域监管考核工作不再实施，项目预算和内容进行调整后于2021年1月完成招投标，2021年4月完成项目全部内容并完成验收。
|  | 成本指标 | 按计划完成预算 | 控制在预算范围内 | 共执行资金42.7万，控制在预算范围内 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 帮助深化产业结构调整，以较少的经济治理成本换取环境改善 | 帮助深化产业结构调整，以较少的经济治理成本换取环境改善 | 加强自然保护区管理，完成绿盾2020监督检查，推动自然保护区违规点位整改退出，促进空间集约利用 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据与技术支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据与技术支撑 | 对生态保护红线内人类活动、用地变化调查并建立台账清单 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 掌握生态变化并识别和预测关键生态问题，提出生态保护与修复建议 | 掌握生态变化并识别和预测关键生态问题，提出生态保护与修复建议 | 掌握生态保护红线、自然保护区等重要生态空间内生态状况、人类活动本底、土地利用变化情况，加强生态环境保护监管。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使生态保护红线生态环境状况持续改善 | 使生态保护红线生态环境状况持续改善 | 研究成果支撑相关管理制度，服务于未来红线管理决策制定 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 按计划内容完成各项目任务 | 按计划完成，服务对象满意 | 按要求完成各项工作内容及技术支持服务 |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙晓辉 |  | 二级主任科员 |  |  | 天津市生态环境局自然生态保护处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日