## 自评表7
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度社会无主危险废物和有害垃圾处理处置项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对2020年天津市公安部门及环保部门办案过程中查收的社会无主剧毒品及危险废物及天津市生活垃圾分类工作中产生的有害垃圾，进行无害化处理处置，保证社会公共安全，保障人民生活健康，避免对社会环境造成二次污染，彻底消除环境安全隐患。 |  |  | 完成了2020年天津市公安部门及环保部门办案过程中查收的社会无主剧毒品及危险废物及天津市生活垃圾分类工作中产生的有害垃圾安全妥善收集、运输和处理处置，共计364.44吨，其中无主危险废物348.72吨，有害垃圾15.72吨。处理处置过程中废水、废气排放达到国家/天津市排放标准，保证社会公共安全，保障人民生活健康，避免对社会环境造成二次污染，彻底消除环境安全隐患。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 172.9 | 172.9 | 172.9 |  | 10 | 10 | 100
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 172.9 | 172.9 | 172.9 |  | — | — | 100
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020年度社会无主危险废物和有害垃圾处理报告 | 1份 | 1份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 社会无主危险废物和有害垃圾处理处置率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 满足项目预算 | 250万元以下 | 172.9万元 |  | 10 | 10 | 项目分两年执行，根据工作安排和实际开展情况，2020年已执行74.1万元，2021年实际执行172.9万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 消除无主危险废物环境隐患 | 满足 | 完成了对社会无主危险废物和生活垃圾分类产生的有害垃圾安全妥善收集、运输和处理处置，处理处置过程中废水、废气排放符合相关排放标准。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 推动天津市生态文明建设 | 完成了对社会无主危险废物和生活垃圾分类产生的有害垃圾安全妥善收集、运输和处理处置，消除了潜在的环境风险安全隐患 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 满足 | 处理处置过程中废水、废气排放符合相关排放标准，未造成次生环境污染 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市生态环境局 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵民 |  | 四级高级主管 |  |  | 天津市生态环境局固体处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日