## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市污染源监控、执法及应急监测项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 落实国家及天津市生态网络建设实施方案的要求，建立测管协同的快速响应机制，完成2021年天津市污染源例行监测、监督性监测和执法监测工作，对重点污染源排放进行实时监控，督促污染源企业合法排污治污，充分发挥测管协同机制的作用。 加强中心应急监测运行保障，保证应急监测备品备件、防护设备、应急耗材齐备，仪器设备能够稳定运行，保证应急监测指挥系统及通讯畅通，完善应急监测技术预案体系，组织应急监测技术人员培训和应急监测演练，提升专业技术力量，能够按照应急监测预案及时、准确应对突发环境事件应急监测工作。 |  |  | 已按要求完成本项目所有工作，完成了2021年天津市污染源例行监测、监督性监测和执法监测工作，对重点污染源排放进行了实时监控，督促污染源企业合法排污治污，充分发挥测管协同机制的作用；保障了应急监测体系正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 323.6 | 323.6 | 312.66 |  | 10 | 9.66 | 96.6% | 该项目为经常性运行项目。剩余经费为因疫情原因导致的差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、邮电费等结余。
|  | 其中：中央补助 | — | — | — |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 323.6 | 323.6 | 312.66 |  | 10 | 9.66 | 96.6%
|  | 其他资金 | — | — | — |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对109家污水厂开展考核监测，配合完成500余次执法监测，组织1次全市环境应急监测技术人员培训和演练，对500余家重点污染源排放进行实时监控。 | 完成相关工作 | 完成109家污水厂展考核监测，执法出动500余次，出具153份执法监测报告，应急出动2次；相关仪器设备及备品备件满足监测要求。 |  | 9 | 9 | ——
|  |  | 完成2021年二噁英重点排放企业监督性监测。 | 完成相关工作 | 完成了21家二噁英重点排放企业监督性监测 |  | 6 | 6 | ——
|  | 质量指标 | 完成2021年执法监测、污水厂监督性监测；保障应急监测体系运行；保证数据准确可靠；及时应对发生的环境应急事件监测。 | 质量达标 | 应急监测体系正常运行，监测数据可信，准确率100%，出具监测数据合格率100% |  | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 按要求时间完成；可满足应急监测需要 | 按要求时时间完成 | 2021年底前完成了109家污水处理厂、重点污染源等的例行监测、执法监测、监督性监测和应急监测 |  | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 办公用品、人员配备、仪器设备损耗、车辆维护、质量控制等管理成本；减少由事故造成的财产损失、相关污染处置费用等。 | 有效减少 | 312.66万元 |  | 10 | 10 | ——
| 效益指标（30分） | 济效益 指标 | 提升企业污染治理水平，达标排污，发展循环经济；减少由事故造成的财产损失、相关污染处置费用等 | 不断提高环境质量 | 督促企业提升治理水平，及时妥善处置事故 |  | 10 | 10 | ——
|  | 社会效益指标 | 提高执法效能；妥善应对环境应急监测 | 有一定效果 | 通过补充更新实验室和应急监测设备，开展应急监测演练和培训，全面提升监测能力，提高了执法效能，能够妥善应对环境应急监测 |  | 10 | 10 | ——
|  | 生态效益指标 | 督促污染源企业合法排污治污；降低污染事件对 | 有一定效果 | 一定程度上降低了污染源排放对环境质量的影响 |  | 5 | 5 | ——
|  | 可持续影响指标 | 提高环境质量 | 有一定效果 | 环境质量较上年有一定改善 |  | 5 | 5 | ——
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 按时提交执法报告，为管理部门提供技术支撑。 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 99.66
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴宇峰 |  | 室主任 |  |  | 天津市生态环境监测中心 中心实验室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日