## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市环境空气自动监测站运行质量监督
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对我市环境空气自动监测点开展监督检查，形成核查报告，督促各自动监测站点运维单位针对存在的问题进行整改，不断提高环境空气自动监测站点运行质量，监测数据可以准确反映我市重点工业园区的环境空气状况，位大气污染治理精准施策提供及时、科学、准确的数据支撑。 |  |  | 组织完成10个区数据审核和工业园区站点运行档案检查以及25个园区站点运行维护、质控状况的现场核查，编制并提交了检查报告。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18.8 | 18.8 | 18.69 |  | 10 | 9.9 | 99.41% | -
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 18.8 | 18.8 |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年完成对我市全部设有国家和市级重点工业园区的行政区工业园区环境空气自动监测站点和市控环境空气自动监测站点运行质量、质控状况及运行档案和数据审核等进行1次检查 | 完成我市设有国家和市级重点工业园区的行政区工业园区环境空气自动监测站点和市控环境空气自动监测站点运行质量检查 | 完成1次检查 |  | 20 | 20 | -
|  | 质量指标 | 各监测站点运行质量正常稳定 | 各监测站点运行质量正常稳定 | 各监测站点运行质量正常稳定 |  | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 完成工作任务 | 对我市全部设有国家和市级重点工业园区的行政区工业园区环境空气自动监测站点运行质量状况和全部市控环境空气自动监测站点运行质量状况进行1次检查 | 已计划完成所有任务 |  | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 项目支出 | 控制在预算范围内 | 18.689万元 |  | 10 | 10 | -
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 监测数据 | 监测数据准确可靠 | 监测数据准确有效，为环境空气质量治理提供决策依据 |  | 30 | 30 | -
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满足环境管理需要 | 满足环境管理需要 | 监测数据客观准确，能够满足环境管理需要 |  | 10 | 10 | -
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩静 |  | 二级主任科员 |  |  | 天津市生态环境局科技与监测处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日