## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障环境空气自动监测网正常运行，提高环境空气自动监测网质控能力，提升监测数据的准确性和可靠性；保障运行空气综合观测实验室正常运行，为大气污染防治提供必要的技术支持。保障大气降水和特殊污染物监测工作正常开展，为我市大气污染防治措施提供技术支撑。保障环境空气质量日报、预报工作正常开展，及时发布环境空气质量日报和环境空气质量预报，从不同时间维度，及时把握环境空气质量规律及污染特点，为重污染天气下及时发布预警信息奠定必要的技术基础。购买耗材、标气，采购仪器维护服务，开展天津市移动源监管检测项目，保证检测数据有效性及检测工作正常开展，提升移动源排放检测监管能力，满足我市机动车监管需求。 |  |  | 2021年度保障了环境空气自动监测网正常运行，保障了运行空气综合观测实验室正常运行，为大气污染防治提供必要的技术支持。保障了大气降水和特殊污染物监测工作正常开展，为我市大气污染防治措施提供技术支撑。保障了环境空气质量日报、预报工作正常开展，及时发布环境空气质量日报和环境空气质量预报，从不同时间维度，及时把握环境空气质量规律及污染特点，为重污染天气下及时发布预警信息奠定必要的技术基础。保证了移动源监管检测数据有效性及检测工作正常开展，满足我市机动车监管需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 475万元 | 475万元 | 471.77万元 |  | 10 | 9.9 | 99.32% | 该项目为经常性运行项目。剩余资金为招标结余和因疫情原因导致的差旅费、培训费、会议费结余。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 475万元 | 475万元 | 471.77万元 |  | 10 | 9.9 | 99.32%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 190余万条监测数据/年 100辆/年 | 190余万条监测数据/年 100辆/年 | 190余万条监测数据/年 100辆/年 |  | 15 | 15 | _
|  | 质量指标 | 监测数据科学、准确 | 监测数据科学、准确 | 保障了我市环境空气自动监测网各常规监测点位正常运行，确保监测数据的准确性和可靠性。 |  | 15 | 15 | _
|  | 时效指标 | 2021.1-2021.12 | 按照项目要求，保障环境空气自动监测网正常运行、保障大气降水和特殊污染物监测工作正常开展、保障环境空气质量日报预报工作正常开展、保证检测数据有效性及检测工作正常开展 | 按照项目要求，1-12月份保障环境空气自动监测网正常运行、大气降水和特殊污染物监测工作正常开展、环境空气质量日报预报工作正常开展、移动源监管检测数据有效性及检测工作正常开展 |  | 10 | 10 | _
|  | 成本指标 | 项目支出 | 不超过475万元 | 471.77万元 |  | 10 | 9.9 | _
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进环境经济协调发展 | 持续促进 | 促进了环境保护和经济协调发展 |  | 8 | 8 | _
|  | 社会效益指标 | 实时发布环境空气质量及预测预报，加强移动源检测能力，科学指导市民健康防护及出行 | 实时发布环境空气质量及预测预报，加强移动源检测能力，科学指导市民健康防护及出行 | 实时发布1-12月每日每时环境空气质量及转日起48小时环境空气质量预报，开展移动源检测能力，科学指导市民健康防护及出行 |  | 8 | 8 | _
|  | 生态效益指标 | 客观评估全市及各区环境空气质量，分析移动源排放，促进生态环境健康发展 | 客观评估全市及各区环境空气质量，分析移动源排放，促进生态环境健康发展 | 客观评估全市及各区1-12月份环境空气质量，分析移动源排放，促进生态环境健康发展 |  | 7 | 7 | _
|  | 可持续影响指标 | 客观评估全市及各区环境空气质量，促进环境可持续性发展 | 客观评估全市及各区环境空气质量，促进全市环境可持续性发展 | 从不同时间维度，及时把握各区及全市环境空气质量规律及污染特点，客观评估了全市及各区环境空气质量状况，促进全市环境可持续性发展。 |  | 7 | 7 | _
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 及时准确完成我市环境空气质量综合评价、污染形势分析和预测等工作任务，提升移动源监管能力 | 完成我市环境空气质量综合评价、污染形势分析和预测等工作任务，提升移动源监管能力，满足环境管理需求 | 及时准确完成我市1-12月份环境空气质量综合评价、污染形势分析和预测等工作任务，提升移动源监管能力，满足环境管理需求 |  | 10 | 10 | _
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑乃源 |  | - |  |  | 天津市生态环境监测中心大气环境研究室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日