## 自评表1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度加强塑料污染治理监管能力建设项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | （1）完成《天津市进一步加强塑料污染治理工作实施方案》2021年度相关重点工作任务。 （2）编制生态环境领域塑料污染治理相关工作技术方案，为完成2022年和2025年工作任务提供技术支撑。 |  |  | （1）完成了《天津市进一步加强塑料污染治理工作实施方案》2021年度相关重点工作任务。 （2）编制《天津市生态环境领域塑料污染治理工作技术方案》和《天津市清洁海滩监管技术方案》,开办了三次塑料污染治理相关技术培训班,提升了塑料资料相关人员业务水平，为完成2022年和2025年工作任务提供技术支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 59.95 |  | 10 | 9.9917 | 99.9167 | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | -
|  | 市级资金 | 60 | 60 | 59.95 |  | — | — | 99.9167
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 文件及研究报告 | 2份 | 2份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021-11-22 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 满足项目预算 | 60万元以下 | 59.95万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强塑料污染治理 | 满足 | 通过编制《天津市生态环境领域塑料污染治理工作技术方案》，夯实了我市塑料污染治理技术储备，补全了我市塑料污染治理技术短板，全面加强了我市塑料污染治理能力。通过开展设立清洁海滩监管试点、编制《天津市清洁海滩监管技术方案》，探索出了适合我市的海洋塑料垃圾治理体系，解决了我市海洋塑料垃圾监管技术难题，为我市全面加强塑料污染治理补齐了短板。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 推动天津市生态文明建设 | 通过开办3次塑料污染防治技术培训班，提高了我市塑料污染治理相关从业人员技术水平，为政策的有效推动、取得实效提供保障，为推动天津市生态文明建设提供助力。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 满足 | 通过编制《天津市生态环境领域塑料污染治理工作技术方案》，提出了塑料废弃物回收利用新技术和新模式，为我市建设塑料废弃物综合利用体系提供新路径，进一步推动我市资源循环化利用和可持续发展。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市生态环境局 | 满意 | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9917
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵民 |  | 四级高级主管 |  |  | 天津市生态环境局固体处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日