## 自评表 1 (2)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度天津市机动车排污管控综合分析及评估技术服务项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 深度挖掘各类监控数据，为机动车污染防治政策制定以及精细化管控提供技术支撑，提升机动车环境监管水平，加大对机动车尾气排放的监督力度减少机动车尾气排放的污染，有效改善我市环境空气质量。 |  |  | 对机动车排污管控多源数据进行了较为全面、深入的分析，开展了保有量变化趋势分析、污染物排放定量评估、遥测数据超标分析、油气回收在线监控动态监督等综合分析及评估工作，形成了《天津市机动车排污管控评估分析报告》（5-12月）等8份报告，完成了项目任务书绩效要求。项目成果为高效开展机动车各类日常监测、监督执法工作提供有力保障，为政府制定长效机动车管理制度提供数据支持。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 52.5 | 52.5 | 51.6 |  | 10 | 9.8 | 98.29% | 0.9万元为招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 52.5 | 52.5 | 51.6 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 每月定期分析通报及不定期数据分析报告 | 至少8份 | 编制《天津市机动车排污管控评估分析报告》（5-12月）等8份项目分析报告 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目成果总体符合管理部门要求 | 服务质量满足相关部门要求 | 完成项目全部内容，达到项目目标绩效要求 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021年5-12月 | 2021年5-12月 | 2021年12月完成项目验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 52.5万 | 不超过52.5万元 | 51.6万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为机动车排污管控政策制定及其经济绩效评估打下基础 | 有效支撑 | 完成机动车排污管控多源数据分析，为政策制定和精细管控提供技术支撑 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 开展机动车排污管控评估，全面提升监管水平 | 有效提高 | 根据评估报告分析内容，编制机动车监管工作月报，有效提高监管水平 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为降低机动车污染排放总量、改善环境空气质量提供有力支撑 | 有效支撑 | 有效支撑机动车污染排放总量降低，持续推动天津市环境空气质量改善 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升机动车监管分析能力和管控水平 | 有效提高 | 深入挖掘机动车排污管控多源数据，编制监管工作月报，有效提高监管水平 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 完成项目要求并按要求上交 | 服务质量满足相关部门要求 | 完成项目全部内容，达到项目目标绩效要求 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 冯芸 |  | 四级高级主管 |  |  | 天津市生态环境局机动车处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日