## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 主要污染物总量控制管理体系建设服务项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展主要污染物总量管理制度及排放源统计工作，促进污染物减排，提升我市生态环境质量。研究天津市排污权交易试点实施方案，利用市场手段推动“十四五”污染物减排。 |  |  | 一是系统性、综合性地开展了天津市“十四五”污染减排综合工作方案编制研究工作，确定我市“十四五”污染减排目标指标；完成《天津市“十四五”污染减排综合工作方案（建议稿）》、《污染减排管理制度研究报告》、《天津市排污权交易试点实施方案（建议稿）》和《天津市排污权交易试点制度研究报告》等成果。二是完成重点排污单位名录筛选排查技术服务工作和排污单位环境信息公开实施方案编制研究工作、2020年度“十四五”生态环境统计调查技术服务和“十四五”生态环境统计调查实施细则编制工作、单位国内生产总值（税收）污染排放强度控制体系研究，提交《2021年度重点排污单位名录（核查稿）》、《天津市重点排污单位名录筛选排查工作技术指南（建议稿）》、《排污单位环境信息公开实施方案（建议稿）》、《2020年度生态环境统计年报工作总结报告》《2020年度生态环境统计年报技术分析报告》、《天津市“十四五”生态环境统计调查实施细则（建议稿）》、《单位国内生产总值（税收）污染排放强度控制体系研究报告》。三是完成生态环境统计年报、季报调查，并编写年报工作总结报告、数据分析报告，项目成果已纳入《天津市生态环境统计改革实施方案》布局。四是依据该项目重点排污单位名录核查成果，完成年度名录调整发布，完成《天津市重点排污单位名录筛选排查工作技术指南（建议稿）》、《排污单位环境信息公开实施方案（建议稿）》。五是基于该项目单位国内生产总值（税收）污染排放强度控制体系研究成果，完成《天津市重点区域污染排放强度、重点行业碳排放及污染排放强度监测评估实施方案》的编制。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 190.4 | 190.4 | 188.8 |  | 10 | 9.9 | 99.2% | 招标结余
|  | 市级资金 | 190.4 | 190.4 | 188.8 |  | — | — | 99.2%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发布2021年度重点排污单位名录、编制天津市重点排污单位名录筛选排查工作技术指南、重点排污单位环境信息公开实施方案、2020年度生态环境统计年报工作总结报告、2020年度生态环境统计年报技术分析报告、天津市“十四五”生态环境统计调查实施细则、天津市“十四五”污染减排综合工作方案、污染减排管理制度研究报告、建立单位国内生产总值（税收）污染排放强度控制体系、研究编制天津市排污权交易试点实施方案。 | 10 | 提交以下成果：1、《2021年度重点排污单位名录（核查稿）》；2、《天津市重点排污单位名录筛选排查工作技术指南（建议稿）》；3、《排污单位环境信息公开实施方案（建议稿）》；4、《2020年度生态环境统计年报工作总结报告》；5、《2020年度生态环境统计年报技术分析报告》；6、《天津市“十四五”生态环境统计调查实施细则（建议稿）》；7、《单位国内生产总值（税收）污染排放强度控制体系研究报告》；8、《天津市“十四五”污染减排综合工作方案（建议稿）》；9、《污染减排管理制度研究报告》；10、《天津市排污权交易试点实施方案（建议稿）》；11、《天津市排污权交易试点制度研究报告》。 |  | 30 | 30
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年底前 | 2021-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | 190.4万元以下 | 188.8万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进企业绿色发展 | 持续优化 | 为促进绿色生产制造，倒逼落后企业转型升级提供了技术支撑。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 区域行业企业排放强度 | 降低排放 | 完善了污染排放强度控制体系研究、体系建设，对于构建基于排放强度评价的差别化管控机制，助力持续改善生态环境质量提供有力支撑。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尹平 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市生态环境局综合处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日