## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 入海河流水环境问题诊断及监管能力提升
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 海河、蓟运河、独流减河、永定新河4条国控入海河流稳定消劣，稳步提升我市十四五整体水环境质量。 |  |  | 对海河、蓟运河、独流减河、永定新河4条国控入海河流重要支流和主要入河口门核查，完成4条河流入河口门水质监测和分析，对重点口门开展巡查，并提出管理建议，为提升我市水环境监管水平和水环境质量提供支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 193.5 |  | 10 | 9.675 | 96.75% | 6.5万元为招标结余
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 193.5 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 《海河、蓟运河、独流减河、永定新河4条国控入海河流重要支流及口门月监测分析报告》12期 | 完成12期报告编制 | 对海河、蓟运河、独流减河、永定新河4条国控入海河流重要支流和主要入河口门开展采样和监测分析，完成12期分析报告 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按项目要求高质量完成各阶段工作，满足管理需要。 | 满足项目质量要求 | 按计划完成重要支流和主要入河口门的调查以及水质监测分析，项目成果满足质量要求和管理需求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照项目进度计划，及时完成各阶段工作内容，及时完成报告、图标的编制。 | 按照项目进度，按时完成各项任务 | 按项目计划开展水质监测分析，按时完成分析报告以及相关图表的编制和各项任务，及时提交相关工程 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按照预算严格控制成本。 | 严格控制成本，预算内完成项目全部内容 | 实际执行193.5万元，控制在预算范围内 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 持续提升 | 持续提升 | 项目为及时掌握我市四条主要入海河流口门水质变化趋势以及水环境问题诊断提供了重要支撑，对于持续提升水环境监管能力、推动入海河流水污染防治精准施策提供了支持 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 已按要求完成了项目工作，提交报告等材料满足管理要求 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.675
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 佟欣 |  | 三级主管 |  |  | 天津市生态环境局水生态环境处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日