## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市2021年环境空气PM2.5与臭氧协同管控方案
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 厘清天津市PM2.5和O3形成的关键影响因素，明确天津市PM2.5和O3污染重点控制区域和重点行业，编制2021年PM2.5和O3污染协同管控方案，更好地实现环境空气质量持续改善，社会环境效益显著。 |  |  | 厘清天津市PM2.5和O3形成的关键影响因素，明确天津市PM2.5和O3污染重点控制区域和重点行业，编制2021年PM2.5和O3污染协同管控方案，更好地实现环境空气质量持续改善，社会环境效益显著。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 34 | 34 | 33 |  | 10 | 9.7059 | 97.06% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 34 | 34 | 33 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 编制天津市2021年环境空气PM2.5与O3协同管控方案 | 技术报告 | 完成技术报告编制工作 |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 质量符合要求 | 符合 | 符合质量要求，实现了分行业和区域的管控要求 |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 按期完成项目 | 2021.01-2021.12 | 按期完成 |  | 14 | 14
|  | 成本指标 | 34万元 | 34万元 | 33万元 |  | 10 | 9.7 | 招标结余
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为PM2.5与O3协同管控提供技术支撑，促进经济与环境协调发展 | 有所提高 | 有所提高，为我市空气质量治理提供科学依据，促进经济与环境协调发展 |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 为PM2.5与O3协同管控提供技术支撑，社会环境效益显著 | 有所提高 | 有所提高 |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 为PM2.5与O3协同管控提供技术支撑，促进生态环境可持续发展 | 有所提高 | 有所提高，环境空气质量明显改善 |  | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 为PM2.5与O3协同管控提供技术支撑，促进环境与经济协调发展 | 有所提高 | 有所提高，为后续大气污染治理工作提供了方向和路线 |  | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民蓝天幸福获得感 | 有所提高 | 有所提高 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4059
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 洪礼楠 |  | 二级主管 |  |  | 天津市生态环境局大气环境处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日