## 农村污水
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市“十三五”农村环境整治成效评估和生活污水处理设施抽查检测评估及畜禽养殖污染现状对策研究项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.开展制定天津市“十三五”农村环境整治成效评估计划和实施方案前期调查研究，确保成效评估计划和实施方案制定的科学性和可执行性。按照实施方案的进度安排抽查评估各区任务完成运行效果情况，对“十三五”期间已完成环境综合整治的625个项目村中抽取15%的项目村开展现场调研，对饮用水、垃圾、污水及畜禽四项指标及整治工程完成运行情况开展现场的评估，并记录存在的问题，及时提出整改建议，确保农村环境整治的成效以及项目完成质量。2.组织、监督、指导各区完成农村生活污水监测工作；按照国家及天津市统一部署完成120个农村生活污水处理设施现场采样抽查监测及评估工作；编制完成《天津市农村生活污水处理设施抽查监测及评估项目》报告书，并建立监测评估台账。3. 建立天津市规模以下畜禽养殖（养殖小区和专业养殖户）污染排放管理台账；提出天津市规模以下畜禽养殖污染治理及资源化利用模式。 |  |  | 完成天津市农村生活污水处理设施抽查监测评估项目的前期调研，制定计划及实施方案；组织、监督、指导各区完成农村生活污水监测工作，科学开展抽查，完成监测报告：组织相关技术人员，成立现场采样调查组及实验室分析组，按照国家及天津市统一部署完成120个农村生活污水处理设施抽查和现场监测；组织技术人员完成实验室样品分析，汇总监测数据；依据《天津市农村生活污水处理设施运行维护依效付费评价评分表》“重点检查考核中检查出水水质达标率（12分）”的评分标准，对抽查的天津市农村生活污水处理设施进行打分，完成农村生活污水处理设施抽查监测评估。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 89 | 89 | 88.89 |  | 10 | 10 | 99.88% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 89 | 89 | 88.89 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 完成抽查监测和评估 | 120个 | 120个 |  | 5 | 5
|  |  | 管理台账及研究报告 | 2本 | 2本 |  | 5 | 5
|  |  | 开展绩效评估 | 90个村庄 | 90个村庄 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 高标准完成此项工作 | 完成 | 完成 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021年底前 | 2021年底前 | 2021年底前 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算内 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 为农村环境污染防治和生态环境改善奠定基础 | 完成项目目标 | 完成项目目标 |  | 15 | 15
|  | 服务对象满意度指标 | 居民生活和居住水环境改善 | 满意 | 满意 |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 99.98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 佟晓南 |  | 副处长 |  |  | 天津市生态环境局土壤处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日