## 自评表6
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市危险废物集中处置设施建设布局及能力研究项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | （1）收集与分析危废相关数据，开展我市危险废物处置能力缺口预测工作。 （2）基于危险废物处置现状调研分析以及集中处置能力缺口预测工作，编制《天津市危险废物“十四五”设施建设规划》。 |  |  | （1）针对天津市危险废物相关数据进行了收集与分析，完成了我市危险废物处置能力缺口预测工作，评估天津市危险废物集中处置能力缺口规模和分布情况。 （2）基于危险废物处置现状分析和集中处置能力缺口预测工作，科学评估天津市“十四五”期间危险废物处置需求，提出合理布局危险废物集中处置设施建设内容，编制了《天津市危险废物“十四五”设施建设规划》。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 39.3 |  | 10 | 9.825 | 98.25% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 40 | 40 | 39.3 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 文件及研究报告 | 1套 | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021-11-22 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 满足项目预算 | 40万元以下 | 40万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强危废污染防治 | 满足 | 为统筹全市危险废物集中处置能力建设提供了科学依据，保证我市社会公共安全，消除环境安全隐患。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 推动天津市生态文明建设 | 进一步优化我市危险废物处置能力结构，合理布局危险处置设施，有效防范环境风险。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 满足 | 保障我市危险废物处置能力，推动可持续发展 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市生态环境局 | 满意 | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.825
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵民 |  | 四级高级主管 |  |  | 天津市生态环境局固体处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日