## 黑臭水体
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市双城中间绿色生态屏障区土壤治理规划研究及黑臭水体治理评估和动态排查管理
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 生态屏障区土壤治理规划，严格防控建设用地及农用地土壤污染风险，推动屏障区土壤治理与风险管控体系逐步建立健全。2、按照国家及天津市的相关要求完成2021年度治理完成农村黑臭水体评估工作。前期调研，确保评估计划和实施方案制定的科学性和可执行性。按照实施方案，对天津市2021年农村黑臭水体治理效果、治理模式与长效管理机制进行评估，出具评估报告（预估完成15条农村黑臭水体评估报告）。3、获取2021年天津市高分辨率遥感影像数据，识别疑似农村黑臭水体信息并结合人工核查的方式对疑似农村黑臭水体进行检测，利用无人船等手段对确认的农村黑臭水体进行地形、水量测定，建立农村黑臭水体档案。 |  |  | 开展天津市双城生态屏障区土壤治理规划研究编制，完成《天津市双城中间绿色生态屏障区土壤治理规划》；通过遥感解析、人工核查、水质监测等方法开展屏障区等共计9个涉农区的农村黑臭水体动态排查工作，建立113个农村黑臭水体档案；按照相关要求，完成北辰区和武清区25个农村黑臭水体治理效果进行评估，完成25份农村黑臭水体治理效果报告；完成《天津市2021年度农村黑臭水体排查治理成效调查评估报告》。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 97.9 | 97.9 | 97.6 |  | 10 | 10 | 99.7%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 97.9 | 97.9 | 97.6 |  | — | — | 99.7%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 天津市双城中间绿色生态屏障区土壤治理规划 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 天津市农村黑臭水体治理效果评估报告 | 16份 | 25份 |  | 10 | 10 | 评估由屏障区扩展到全市域的农村黑臭水体治理效果的评估，故完成数量加大
|  |  | 遥感解译识别疑似黑臭水体清单 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成规划编制 | 通过专家评审 | 通过专家评审 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 根据项目实施方案完成项目研究 | 通过验收 | 通过验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算内执行项目 | 通过验收 | 通过验收 |  | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 可复制、可推广 | 可复制、可推广 | 从排查、治理、评估多方面建立“可复制、可推广”农村黑臭水体工作的天津模式。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 推动生态屏障区土壤生态环境保护 | 逐步建立健全 | 逐步完善建全生态屏障区至全市涉农区的土壤及农村生态环境保护 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续保障生态屏障区土壤生态环境安全 | 达到要求 | 压缩各区责任,开展相关工作，持续保障生态屏障区土壤生态环境安全 |  | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 黑臭水体治理工程涉及行政村的村民，改善农村水环境 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 佟晓南 |  | 副处长 |  |  | 天津市生态环境局土壤处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日