## 自评表4
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市废弃电器电子产品回收处理现状调研及审核项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | （1）完成2021年四个季度拆解审核报告，提交审核报告4套。 （2）编制完成《2021年度天津市废弃电器电子产品回收处理现状调研报告》1册 |  |  | （1）完成了我市2021年度四个季度的废弃电器电子产品回收拆解审核工作并编制了4套审核报告。 （2）开展了天津市废弃电器电子产品回收处理现状调研工作，了解了新形势下天津市废电器回收体系建设情况，掌握了天津市拆解企业整体技术与管理水平，编制了《2021年度天津市废弃电器电子产品回收处理现状调研报告》，为天津市废家电拆解企业技术审核提供技术支撑，为提升天津市废弃电器电子产品回收处理企业监管水平提供有力保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.8 |  | 10 | 9.96 | 99.6 | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 49.8 |  | — | — | 99.6
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成2021年四个季度拆解审核报告，提交审核报告 | 4套 | 4套 |  | 8 | 8 | 无
|  |  | 编制完成《2021年度天津市废弃电器电子产品回收处理现状调研报告》 | 1册 | 1册 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021-11-22 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 满足项目预算 | 50万元以下 | 49.8万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升天津市废弃电器电子产品拆解水平 | 满足 | 加强对废弃电器电子产品回收和处理企业的支持和监管，提升企业管理水平 |  | 10 | 10 | 无
|  | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 推动天津市生态文明建设 | 有效提升废弃电器电子产品回收和处理企业环保责任意识 |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 满足 | 帮助拆解处理企业提升管理和技术水平，提高资源的利用效率 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市生态环境局 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99.96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵民 |  | 四级高级主管 |  |  | 天津市生态环境局固体处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日