## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市推动“十四五”应对气候变化工作综合研究项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | （1）完成《天津市“十四五”碳排放总量分析报告》，明确天津市“十四五”各年度碳排放量总量及分行业总量目标，为后续规划编制提供依据；（2）完成《天津市应对气候变化“十四五”规划》建议文本及编制说明，指导天津市“十四五”应对气候变化及低碳城市建设。（3）完成《天津市“十四五”推进温室气体与污染物协同控制研究实施意见》建议文本，为管理部门提供基础支撑和决策参考；（4）完成《推进温室气体与污染物协同控制研究报告》，详细论述在新的发展形势和要求下，更好地统筹与协调控温和治污两个领域的目标、任务、政策与行动，整合资源，提高效能，探索新的管理模式。（5）编制完成《近零碳排放区示范工程实施方案》和《天津市近零碳排放区示范工程试点建设指南》，为天津市近零碳排放权建设提供建设依据和评价标准；（6）编制完成《天津市低碳社区试点工作方案》、制定《天津市低碳社区评估验收办法》，为天津市低碳社区建设明确工作步骤、实施计划以及评价方法，着力推动低碳社区建设。 |  |  | 年度总体目标已全部完成。具体情况如下： （1）完成《天津市“十四五”碳排放总量分析报告》，明确天津市“十四五”各年度碳排放量总量及分行业总量目标，为后续规划编制提供依据。 （2）完成《天津市应对气候变化“十四五”规划》建议文本及研究报告，指导天津市“十四五”应对气候变化及低碳城市建设。 （3）完成《天津市“十四五”推进温室气体与污染物协同控制研究实施意见》建议文本和《推进温室气体与污染物协同控制研究报告》，详细论述在新的发展形势和要求下，更好地统筹与协调控温和治污两个领域的目标、任务、政策与行动，整合资源，提高效能，探索新的管理模式。为管理部门提供基础支撑和决策参考。 （4）编制完成《近零碳排放区示范工程实施方案》建议文本和《天津市近零碳排放区示范工程试点建设研究报告》，为天津市近零碳排放区建设提供建设依据和评价标准。 （5）编制完成《天津市低碳社区试点工作方案》建议文本和《研究报告》，为天津市低碳社区建设明确工作步骤、实施计划以及评价方法，着力推动低碳社区建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 46.5 | 46.5 | 46.41 |  | 10 | 10 | 99.8% | 招标剩余
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 46.5 | 46.5 | 46.41 |  | — | — | 99.8%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 文件及研究报告 | 10份 | 10份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月31日 | 2021年6月24日完成 |  | 10 | 10 | 因国家应对气候变化“十四五”规划未印发，考虑到我市规划应按照国家规划进行调整完善，因此本项目延期半年验收。
|  | 成本指标 | 满足项目预算 | 预算范围内 | 46.41万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 深化天津市低碳建设 | 满足 | 为天津市有效开展应对气候变化和低碳发展管理，有针对性的开展控制温室气体排放，提供了翔实有力的技术支撑，深化天津市低碳建设。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市生态环境局 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵湘茹 |  | 二级调研员 |  |  | 天津市生态环境局应对气候变化与国际合作处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日