## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市涉海污染源分区分类管控体系构建
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 掌握近岸海域重点污染源的入海排污规律，识别重点超标海域污染源强贡献情况，构建近岸海域分区分类管控体系，为提升近岸海域生态环境管理水平提供科学依据和技术支撑。 |  |  | 完成了项目预期目标，理清了各类污染源的入海排污规律，基于重点超标海域污染源强贡献评价，明确了污染防控的重点区域和时段，提出了近岸海域污染源分区分类管控措施建议。编制完成了《近岸海域涉海污染源排污规律调查与污染源强贡献评价报告》、《近岸海域分区分类管控体系构建政策建议》，顺利通过专家验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 68.7 | 68.7 | 68.3 |  | 10 | 9.9 | 99.42% | 存在招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 68.7 | 68.7 | 68.3 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告 | 2份 | 2份 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 天津市涉海污染源分区分类管控能力 | 提升 | 项目提出了天津市近岸海域污染源分区分类的精细化管控对策建议，提升了涉海污染源分区分类管控能力。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成实施方案设立的目标 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本 | 预算内 | 预算内 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 实施区域产业结构 | 优化 | 项目摸清了我市近岸海域重点污染源的结构特征及入海途径，并核算出其入海量，综合考虑经济发展特点、区域功能定位、产业结构调整、污染控制水平、生态环境管理水平等因素提出涉海污染源分区分类管控措施建议，有助于实施区域产业结构优化。 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 渤海生态环境保护公众认知度、获得感 | 提升 | 项目研究为有效改善天津市近岸海域环境质量、深入打好渤海综合治理攻坚战提供了科学依据和技术支撑，有助于推动生态环境质量改善，提高公众对渤海生态环境保护的认知度、获得感。 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 实施区域污染风险 | 下降 | 通过构建近岸海域分区分类管控体系，提出分时、分区、分源施策建议，有效降低实施区域污染风险。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 海洋可持续发展意识 | 提升 | 项目提出以水质目标为核心的近岸海域污染源分区、分类管控体系，有利于加强海洋生态环境保护，促进可持续发展。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 政府对近岸海域环境质量状况评价的满意度 | 提升 | 项目为实现“十四五”水质目标、提升天津近岸海域环境质量精细化管理水平提供科学依据和技术支撑，有助于提升政府对近岸海域环境质量状况评价的满意度。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王晓芳 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市生态环境局海洋处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年 5月27日