## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市辐射环境执法安全防护能力建设项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境保护综合行政执法总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组建具有较高专业性的辐射安全监督员队伍，能够进一步提高执法总队核技术利用项目的监督执法能力，为一线执法人员配置辐射环境报警设备，提高执法人员辨识辐射污染场所和辐射环境风险的能力，降低执法人员受辐射伤害的风险，提高辐射环境监察执法的综合能力，进一步保障天津市辐射环境安全。 |  |  | 已完成2台γ和中子报警功能的辐射检测报警设备和6套个人防护设备购置，并已将其用于日常辐射执法检查中。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 11.7 | 11.7 | 11.5 |  | 10 | 9.8 | 98.29% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | - |  | — | — | -
|  | 市级资金 | 11.7 | 11.7 | 11.5 |  | — | — | 98.29%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | - |  | — | — | -
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | γ和中子报警功能的辐射检测报警设备 | 2台 | 2台 |  | 10 | 10
|  |  | 个人防护设备 | 6套 | 6套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 良好 | 所购买辐射防护设备已应用于日常辐射检查中，有效提升辐射检查的安全系数 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年度前完成 | 2021年10月份完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | 11.7万元 | 11.5万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 所获得的社会效益 | 保障天津市辐射环境安全 | 所购买辐射防护设备已应用于日常辐射检查中 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目总体完成情况 | 满意 | 强化辐射防护能力，提升辐射监管水平 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱长建 |  | 科员 |  |  | 天津市生态环境保护综合行政执法总队，办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日