## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市集中式饮用水水源地规范化提升项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成《天津市集中式饮用水水源地环境保护状况评估总报告》 |  |  | 完成我市地级及以上饮用水水源地、千吨万人水源地现场调查和评估以及千人以上农村集中式饮用水水源地抽查和评估，基于调查评估结果，编制完成《天津市集中式饮用水水源地环境保护状况评估总报告》
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 41.7 | 41.7 | 41 |  | 10 | 9.8 | 98.32% | 0.7万为招标结余
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 41.7 | 41.7 | 41 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成《天津市集中式饮用水水源地环境保护状况评估总报告》 | 按时完成 | 按要求编制完成《天津市集中式饮用水水源地环境保护状况评估报告》 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按计划完成项目工作及产出成果，满足管理需要。 | 按计划实施 | 按计划完成集中式饮用水水源地的调查、评估、档案审核以及报告编制工作，项目成果满足管理要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成项目工作并提交报告。 | 及时提交报告 | 按计划完成工作内容，并及时提交报告 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按计划完成预算。 | 控制在预算范围内 | 实际执行41万元，控制在预算范围内 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 可持续影响 指标 | 持续提升 | 项目对我市地级及以上、万人千吨水源地开展现场调查评估，对千人以上农村集中式饮用水水源地开展抽查和评估，保障我市集中式饮用水水源地环境保护水平持续提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 已按要求完成水源地调查和评估工作，及时反映集中式饮用水水源地管理现状，提交的报告满足管理要求 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 佟欣 |  | 三级主管 |  |  | 天津市生态环境局水生态环境处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日