## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 生态环境损害赔偿制度支撑项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过本项目的实施，可以确保按国家和我市要求完成生态环境损害赔偿工作任务。整理我市相关政策文件，梳理汇总我市会议、培训、调研、指导、帮扶以及案件赔偿等相关资料，提供突出我市工作特色、体现工作内容的一系列材料，迎接国家对我市生态环境损害赔偿相关工作的考核评价，有助于进一步提高全市工作积极性、主动性，更好地推进生态环境损害赔偿制度落实落细。生态环境损害赔偿制度改革以典型案件为抓手，根据生态环境损害的资源与环境行政处罚案件筛查全市生态环境损害赔偿案件线索，更新案例清单。组织面向市级及各区生态环境损害赔偿制度改革领导小组成员单位相关工作人员的培训推动会议，有助于帮助相关工作人员进一步了解国家和我市的改革要求及工作进展。加强对各区的调研指导和技术帮扶，有助于帮助各区更好地开展赔偿和案例实践工作，按时保质完成国家和我市工作目标任务。充分发挥市改革工作领导小组办公室作用，做好资料审核、系统填报、工作总结报送等日常工作。同时，在全市范围内加大宣传力度，营造良好的舆论氛围。从长远看，本项目的实施能够促进我市生态环境损害赔偿工作的发展，落实《环境保护法》中“损害担责”的要求，逐步形成系统完整、权责清晰、监管有效的生态环境损害赔偿工作新格局。 |  |  | 本年度按照相关要求完成国家和我市考核材料准备和考核打分工作，针对全市及各区提供案件线索筛查出31起满足启动条件的案件，形成线索清单并下发各相关区，并对多起重点案件开展技术服务。定期召开推动会议，每周调度相关区工作进展，组织全市各区参加生态环境部培训。按时总结编制上半年工作情况通报和年度工作进展报告，审核案件调查材料和赔偿工作相关文书，做好案件资料存档，督促审核各区及时填报系统，通过多种渠道宣传赔偿制度和典型案例，为协助做好市改革工作领导小组办公室相关工作提供技术支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 84.3 | 84.3 | 84.2 |  | 10 | 10 | 99.9% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 84.3 | 84.3 | 84.2 |  | — | — | 99.9%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 相关工作人员的培训工作 | 1次 | 2021年7月27日至28日，以线上视频方式举行2021年度生态环境损害赔偿制度工作培训班。 |  | 10 | 10
|  |  | 生态环境损害赔偿制度改革工作推动会 | 1次 | 2021年11月4日和11月10日，2次召开重点区域生态环境损害赔偿工作推动会。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照委托合同完成生态环境损害赔偿制度支撑工作 | 良好 | 按合同规定和时限要求，完成了生态环境损害赔偿案件筛查和清单建立工作，开展生态环境损害赔偿培训工作，召开生态环境损害赔偿制度改革工作推动会，完成对领导小组成员单位和各区的调研指导和技术帮扶工作，做好资料存档及改革总结宣传工作，完成了项目绩效目标，为生态环境损害赔偿制度改革提供重要支撑，具有良好的社会效益和生态环境效益。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成 | 2021年底前 | 已按照进度安排完成相关工作。于2021年底完成了项目验收工作。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 84.2万 | 84.2万 | 项目成本84.2万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 树立“环境有价、损害担责”的意识 | 满足 | 推动改革有序推进，推进树立“环境有价、损害担责”的意识。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 保障受损生态环境得到有效恢复 | 满足 | 确保按国家和我市要求完成生态环境损害赔偿工作任务，保障受损生态环境得到恢复。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 受损生态环境得到持续恢复 | 满足 | 使受损生态环境得到持续恢复，促进我市生态环境损害赔偿工作的发展，落实《环境保护法》中“损害担责”的要求，逐步形成系统完整、权责清晰、监管有效的生态环境损害赔偿工作新格局。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对项目进度的满意度 | 满意 | 满足项目进度要求。按时时间进度安排完成任务。 |  | 5 | 5
|  |  | 对服务质量的满意度 | 满意 | 满足项目服务质量要求。 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王莹 |  | 副处长 |  |  | 天津市生态环境局法规处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日