## 综合环境监管系统改造项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 综合环境监管系统改造项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境综合保障中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一、社会效益通过项目建设，可有效提升我市生态环境监管能力，及时解决生态环境领域的重点问题，有效促进社会发展。二、环境效益通过项目建设，进一步完善“一个平台管环境”的覆盖面，有助于生态环境监管效果的提升，促进全市生态环境发展。三、经济效益通过项目建设，可极大简化生态环境监管流程，提升监管效率。在生态环境综合监管平台的基础上进行功能扩展，可大幅降低建设和运维成本。 |  |  | 通过项目建设有效提升我市生态环境监管能力，及时解决生态环境领域的重点问题，有效促进社会发展。进一步完善“一个平台管环境”的覆盖面，有助于生态环境监管效果的提升，促进全市生态环境发展。极大简化生态环境监管流程，提升监管效率。在生态环境综合监管平台的基础上进行功能扩展，大幅降低建设和运维成本。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 274.1 | 274.1 | 231.17 |  | 10 | 8.4 | 84.34% | 按照市网信办要求信息化项目需进行前置审批，审批金额与预算数-30万元，其余-4.93万为招标差额
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 274.1 | 274.1 | 231.17 |  | — | — | 84.34%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建成信息系统数量 | 3 | 完成3个系统建设 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 达到验收指标 | 1 | 2021年3月底已完成验收 | 2021年3月底已完成验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 2021年3月底已完成验收 | 2021年3月底已完成验收 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本不超过 | 274.1万元 | 231.17万元 | 231.17万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有效促进 | 促进生态环境工作的覆盖面 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 提高环境监管覆盖面 | 大幅度提高 | 提高了危废系统的运行，加强了污染源监控力度，加强系统的安全性 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥80% | 需求处室使用满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 肖丽 |  | 科员 |  |  | 天津市生态环境综合保障中心 综合办公室
| 李相颖 |  | 科员 |  |  | 天津市生态环境综合保障中心 综合办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月27日