## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 农作物转基因成分长期监测及转基因科普（生物所）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成全市600份田间农作物植株样品的抽检工作，提交检测结果汇总表1份、抽检工作报告1份以及检测报告600份；制作、发放转基因生物安全科普宣传材料1000份以上，组织专家科普讲座3次，科普受众人数200人以上，提交转基因科普宣传工作总结报告1份。 |  |  | 完成天津市及三亚市共802份田间农作物植株样品的抽检工作，提交检测结果汇总表1份、抽检工作报告1份以及检测报告802份；制作、发放转基因生物安全科普宣传材料1100份，组织专家科普讲座3次，科普受众人数210人，提交转基因科普宣传工作总结报告1份。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 20 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监测数量 | ≥600份 | 802份 |  | 5 | 5
|  |  | 提交检测报告 | ≥600份 | 802份 |  | 5 | 5
|  |  | 提交检测汇总表 | ≥1份 | 1份 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监测完成率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 检测结果准确率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 科普讲座顺利开展率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 监测及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 检测完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 科普讲座及时开展率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金支出 | ≤20万元 | 20万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 转基因生物产品监管支撑能力 | 提升 | 提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 产品监测科普运转机制 | 保障 | 保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 监测对象满意度 | ≥98% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 科普受众满意度 | ≥98% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵新 |  | 部门负责人 |  |  | 天津市农业科学院种质资源与生物技术研究所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日