## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 黄瓜种质资源创新平台建设（黄瓜所）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建成加代温室，并完成实验室的建设与提升改造，使黄瓜育种材料研究在我市实现周年无间断进行；通过实验室建设，强化生物技术在黄瓜种质创新与新品种培育中的应用。 |  |  | 建成三个加代温室，加代温室的建成为确保黄瓜育种材料研究在我市周年无间断进行提供了设施条件支撑；完成实验室的建设与提升改造，其中新建基因工程实验室、分子育种实验室等实验室，提升改造种子检测室、病理实验室等实验室；购置全自动核酸提取系统、垂直流超净工作台等设备，通过实验室建设，进一步强化了生物技术在黄瓜种质创新与新品种培育中的应用，为育种技术的创新打下了基础。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 250 | 250 | 250 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 250 | 250 | 250 |  | — |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设加代温室 | ≥2000平米 | 2772平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设加代温室完成率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
|  |  | 设备购置合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目的建设 | 2021年12月底前 | 95% |  | 10 | 9.5 | 基本建设已完成，但受疫情防控影响，未完成验收，5月底之前完成验收工作。
|  | 成本指标 | 项目资金不超过预算资金 | ≤250万元 | 250 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升种质创新能力 | 提升 | 提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 黄瓜种质资源创新运行机制 | 保障 | 保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王全 |  | 副所长 |  |  | 农科院黄瓜所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日