## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市农业科学院科研共享平台建设（生物所）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改善共享实验平台条件，提升农业科技创新能力，平台建成后发挥平台共享能力，促进全市农业科技创新水平。 |  |  | 改善了共享实验平台条件，改造实验室面积2025 m2，购置高性能设备50台（套），提升了农业科技创新能力，平台建成后发挥平台共享能力，服务满意度较高，促进全市农业科技创新水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 350 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 350 | 350 | 350 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实验室设施改造总面积 | ≥2000m2 | 2025 m2 |  | 5 | 5
|  |  | 高性能设备采购数量 | ≥50台（套） | 50台（套） |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实验室改造验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 仪器验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 仪器采购及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 实验室改造及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目实施期 | 2021年1-12月 | 全部实施完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金支出 | ≤350万元 | 350万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 创制一体化自有率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 平台建设运转机制 | 保障 | 保障 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实验室人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 延廷 |  | 无 |  |  | 天津市农业科学院种质资源与生物技术研究所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日