## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 草莓科技创新高效育繁平台建设（都市所）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建成基础设施及仪器设备达到国内同类实验室先进水平的实验室并建成天津市草莓分子育种创新实验平台和草莓种苗现代化高效繁育平台，建成天津市草莓遗传育种高层次人才的培养基地。 |  |  | 天津市草莓分子育种创新实验平台建设基本完成，其中实验室提升改造工程如期交付并已投入使用，仪器购置20台套，其中18台套已到位并安装完成，并运行，还差2台套在办理海关手续，预计6月底到位；草莓脱毒种苗生产已完成100%，草莓优质穴盘苗已经完成，并获得农户认可。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 200 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 草莓脱毒苗 | 年产量≥10000株 | 10000株 |  | 10 | 10
|  |  | 草莓优质穴盘苗 | 年产量≥ 200000株 | 200000株 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 草莓茎尖脱毒率 | ≥95% | 96.8 |  | 10 | 10
|  |  | 穴盘苗达到壮苗标准 | ≥95% | 97.6 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期间 | 2021年1-12月 |  |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施期 | 2021年1-12月 |  |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目资金不超过预算资金 | ≤200万元 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 草莓育种及繁殖能力 | 提升 | 提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 高效繁育平台建设运行机制 | 保障 | 保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 种植户对种苗满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙海波 |  | 副所长 |  |  | 现代都市农业研究所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日