## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年草原防火等其他农业基础设施专项-国家土壤质量武清观测实验站建设项目-2020年中央非直达
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成农业设施建设，满足土壤质量观测的需求； 2.符合质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1.项目建设基本完工，有效的改善了实验站的基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升，可以更好的完成实验站各项监测任务； 2.各建设验收完成部分符合质量相关要求，部分工程和仪器设备已经投入使用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 999.84 | 999.84 | 995.31 |  | 10 | 9.9 | 99.55%
|  | 其中：中央补助 | 999.84 | 999.84 | 995.31 |  | — | — | 99.55%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完工项目个数 | 1个 | 1个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 主体验收合格率100% |  | 10 | 8 | 待项目全部完工后，进行总体验收
|  | 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 按计划实施 |  | 15 | 12 | 受疫情、天气等不可抗拒因素影响，部分工程进度受影响
|  | 成本指标 | 支出投资/批复投资 | <=100% | 支出投资/批复投资<100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 使农民在节水高产技术、次生盐碱化防治、土壤肥力快速提升等实用技术和知识技能上受益 | 30% | 农民在节水高产技术、次生盐碱化防治、土壤肥力快速提升等实用技术和知识技能上受益>30% |  | 5 | 5
|  |  | 受益农村人口 | >=500万 | 受益农村人口>=500万 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少农业生产能耗和化肥施用 | 减少大气PM2.5排放和地下水的污染 | 减少农业生产能耗和化肥施用，减少大气PM2.5排放和地下水的污染 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >=10年 | 项目持续发挥作用的期限>=10年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | >=80% | 受益群众和机构满意度>=80% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高伟 |  | 国家土壤质量武清观测实验站常务副站长 |  |  | 天津市农业科学院 农业资源与环境研究所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日