## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市农作物种质资源库建设项目
主管预算部门 |  | 市农业农村委 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 新建种质资源库1幢，地上两层框架结构，总建筑面积1972平方米，满足我市种质资源保存战略需求。 |  |  | 按照初设要求新建种质资源库1幢，截止年底主体已完工，为两层框架结构，总建筑面积1972平方米。截止到2022年2月待主体验收后，安装设备。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 320.8 |  | 10 | 3.2 | 32.08% | 项目资金按照土建施工合同、前期费用支出，土建工程三期工程款，需要待项目完成验收后支付，故项目资金产生结余。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 1000 | 320.8 |  | — | — | 32.1%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设种质资源库主体 | 1 | 1 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 耐火等级 | 2 | 2 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目竣工日期 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 10 | 7 | 项目土建工程需2022年设备安装后整体完成验收。
|  | 成本指标 | 项目资金 | 1000万元 | 573万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 支撑我市种业发展 | 支撑我市种业发展 | 提升我市种质资源收集保存、鉴定评价、应用共享能力, 推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关, 选育推广一批优异的农业新品种 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王东 |  | 副处长 |  |  | 天津市农业科学院 后勤保障与基地管理处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日