## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国家土壤质量武清观测实验站建设项目
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升。 |  |  | 项目建设基本完工，部分工程和仪器设备已经投入使用，有效的改善了实验站的基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升，可以更好的完成实验站各项监测任务。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 66.29 |  | 10 | 3.3145 | 33.15% | 工程主体完工，处于收尾阶段，工程尾款未支付
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 200 | 66.29 |  | — | — | 33.1%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开工项目数 | 1个 | 1个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 主体完工 |  | 10 | 8 | 工程处于收尾阶段，待验收
|  | 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 按计划实施 |  | 15 | 14 | 受疫情、天气等不可抗拒因素影响，部分工程进度受影响
|  | 成本指标 | 支出投资 | <=100% | <100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 基础设施保障和科技创新能力 | 基础设施保障和科技创新能力 | 有效改善农业基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目投诉次数 | <=5次 | 0 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3145
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高伟 |  | 国家土壤质量武清观测实验站常务副站长 |  |  | 天津市农业科学院 农业资源与环境研究所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日