## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市土壤数据信息平台建设（资环所）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进行土壤样品采集、数据平台建设和土壤样品展厅条件提升，从而提升土壤肥力和粮食安全。 |  |  | 根据已有数据分析天津特征土壤40年前状况，为新采集土壤检测数据分析做参照，采集土壤样品；完成土壤展厅条件提升工程比选，土壤展厅条件提升工程竣工并完成验收；调研已存土壤剖面采集地点与现状，采集土壤剖面。提升土壤肥力和粮食安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 74.7 |  | 10 | 9.9 | 99.6% | 受疫情影响，下乡取样受阻，交通费未全部列支
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 75 | 75 | 74.7 |  | — | — | 99.6%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新土壤样品采集数 | ≥1种 | 20 |  | 10 | 10
|  |  | 构建土壤数据平台数 | ≥1个 | 1 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 新土壤样品检测完成率 | ≥90% | 95% |  | 6 | 6
|  |  | 土壤数据平台数据准确率 | ≥90% | 95% |  | 6 | 6
时效指标
|  |  | 土壤数据平台建设完成时间 | 2021年12月 | 2021-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金支出 | ≤75万元 | 74.7万元 |  | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 土壤肥力和质量安全 | 提升 | 提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 土壤数据监测长效运行机制 | 保障 | 保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 参展群众满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 田阳 |  | 无 |  |  | 天津市农业科学院农业资源与环境研究所 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日