## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 农业技术帮扶专家补助
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 助力产业升级，农牧民增产增收；深入实地为困难村解决产业发展的技术难题，示范推广农业新成果；提升农民从业技能助推乡村产业振兴。 |  |  | 全年培训农技及管理人员6000人次，参加的专家、技术人员65人次，引进示范技术新品种100余项，深入实地为困难村解决了产业发展的技术难题助力产业升级，农牧民增产增收；示范推广了农业新成果；提升了农民从业技能助推乡村产业振兴。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 73.2 | 73.2 | 71.4 |  | 10 | 9.8 | 97.5% | 根据《天津市技术帮扶专家工作补助规定》，经专家根据实际下乡天数填报、专家所在技术帮扶组的组长和所属研究所（处室）审核据实支出专家补助。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 73.2 | 73.2 | 71.4 |  | — | — | 97.5%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加帮扶专家、技术人员数量 | ≥65人次 | 65 |  | 5 | 5
|  |  | 培训农技及管理人员数量 | ≥6000人次 | 6000人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 帮扶专家技术水平达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训人员出勤率 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 引进示范新技术、新品种 | ≥100项 | 100项 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 帮扶完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金支出 | ≤73.20万元 | 71.4万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 优势产业发展水平 | 提升 | 提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 农业技术运转机制 | 保障 | 保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段骅 |  | 无 |  |  | 天津市农业科学院科技管理与合作交流处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日