## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心种植业检测实验室建设项目
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成实验室的环境影响评价工作，完成实验室施工图设计、房屋安全鉴定、现有房间的拆除工作 |  |  | 按时完成了实验室施工图设计、房屋安全鉴定、现有房间的拆除工作、实验室的环境影响评价工作，实验室建设工作稳步推进，为工程下一步奠定了良好的基础。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 276 | 276 | 276 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 276 | 276 | 276 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实验室施工图设计 | 2428.11平米 | 2428.11平米 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 房屋安全鉴定 | 2428.11平米 | 2428.11平米 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 实验室现有房间拆除 | 2428.11平米 | 2428.11平米 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 工程质量达标 | 完成拆除工作 | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 施工图设计、房屋安全鉴定、现有房间拆除完成时间 | 2022年1月31日 | 2022年1月31日 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算执行情况 | ≤276万元 | 276万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程效果 | 为工程下一步奠定基础 | 100% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实验室使用人员满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李春青 |  | 种植产品检测室主任 |  |  | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心 种植产品检测室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日