## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 燃气安全检查
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市公用事业管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 燃气安全检查 |  |  | 督促企业落实安全主体责任
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 38.71 | 37.5 |  | 10 | 9.7 | 96.87% | 根据政府采购结果支付项目资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 40 | 38.71 | 37.5 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检查覆盖面--实施检查范围 | ≧8个行政区 | 8个行政区 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保证安全--避免安全事故 | ≧90% | 100%，未发生农村“煤改气”安全生产事故 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 检查报告时间--检查报告成果报送时限 | ≦1个月 | 报告尚未完成 |  | 10 | 0 | 受疫情影响，本次检查的隐患复查工作尚未完成。
|  | 成本指标 | 按时支出资金 | ≧90% | 按照规定时间支付资金 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 督促企业提高安全意识--降低事故率 | ≧80% |  |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≧80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 牟非 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市城市公用事业管理局供热燃气处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日